**Cadre logique Projet CAFE Bénin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Description du projet** | **Indicateurs objectivement vérifiables** | **Sources de vérification** | **Hypothèses** |
| **Objectifs globaux** | Contribuer à la formation professionnelle des jeunes adultes béninois. |  |  |  |
| **Objectifs spécifiques** | . Construire un centre de formation en entreprenariat agricole dans le Mono. Créer une formation professionnelle agricole | Au moins 40 élèves sortent de la formation CAFE chaque année. | Registre des élèves et leurs résultats. | Elèves ayant accès à la formation. |
| **Résultats** (maximum 4) | Avoir un local pour le centre | Local 100 % achevé (photos chantier) | Cahier suivi du chantier | Catastrophe naturelle |
| Acquérir le matériel d’éducation | Devis/Facture du matériel d’éducatif | Comité pédagogiqueRapport | Rupture de stock matériel éducatif |
| Création d’un parcours pédagogique de formation | Plan de formation sur papier | Comité pédagogiqueParcours |  |
| Aménagement du terrain agricole | Plan des parcelles avec aménagement | Bureau associatifPlans | Architecte ne fait pas son travail. |
| Achat d’outils agricoles | Devis/Factures des outils achetés | Chef Agricole Rapport | Rupture de stock matériel agricole |
|  | **Activités*** Construire le local
* Commander le matériel pédagogique
* Créer le parcours pédagogique.
* Faire le plan des lots agricoles.
* Commander les outils agricoles
 | **Moyens**Liste des parties du centre construites.Liste du matériel pédagogiqueCréation du plan des formations Création du plan sur papier des terrainsListe du matériel agricole | **Coûts** (en euros)15 000 euros5000 euros500 euros.500 euros.8000 euros. |  |
|  | **Conditions préalables****Réception des finances** **Accord du Ministre de l’éducation.** |

Remarques : voir page Stratégie CAFE pour les objectifs.